Приложение № 2 к приказу № 110 от 28.03.2022г.

 **План мероприятий (дорожная карта)**

**МКОУ ВСОШ № 2 при ИК с. Чугуевка по переходу на реализацию обновленных ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | Ответственный |
|  | ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС основного общего образования*** |
|  1. | Формирование базы данных учителей, приступающих к реализации обновленных ФГОС в 2024 – 2025 учебном году | Январь 2024 год | Информационная база данных | Зам по УВР |
| 2. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО | Январь 2024г. | Приказ по школе |  Администрация школы |
|  3. |  Подготовка плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО на 2024 – 2025 учебный год | Февраль 2024 | Дорожные карты ОО |  Зам по УВР |
|  4. |  |  |  |  |
|  5. | Организационная работа по поэтапной подготовке педагогических и управленческих кадров по вопросам обеспечения перехода на обновленный ФГОС ООО  | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Обучение всех педагогов по данной тематике |  Администрация школы |
| 7. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС ООО | В течение всего периода | Консультационно- методическая помощь |  Зам по УВР |
|  | ***II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС основного общего образования*** |
| 8 | Изучение нормативно- правовых документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленного ФГОС ООО | В течение всего периода | Нормативно- правовые документы |  Зам по УВР |
|  9. | Приведение в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО локальных актов ОО. | Февраль- май 2022г | Локальные акты ОО |  Администрация школы |
| 10. | Анализ ресурсного обеспечения перехода на обновленные ФГОС ООО. | Апрель – сентябрь 2022 | Информационная справка о ресурсном обеспечении перехода на обновленный ФГОС |  Зам по УВР |
|  | ***III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС основного общего образования*** |
|  | Проведение школьных методических объединений по теме: «Изменения во ФГОС ООО. Разработка рабочих программ» | Сентябрь - октябрь 2022 годЯнварь 2023 | Протоколы заседаний ШМО | Руководитель ШМО |
| 13. | Заседание рабочей группы по реализации мероприятий дорожной карты по обновлению ООП ООО |  Июнь 2022г.Апрель 2023г. |  Программа ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС |  Зам по УВР  |
|  | Организация использования учителями- предметникамифедерального банка заданий поформированию функциональной грамотности |  |  |  |
|  | Организация включения в педагогическуюдеятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующихтребованиям обновленных ФГОС |  |  |  |
|  | Отбор ираспространение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО вобщеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации (при наличии) |  |  |  |
|  | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введениемобновленных ФГОС |  |  |  |
|  |  Методическое сопровождение разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-9 классов на 2024- 2025 гг. в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | В течение всего периода | Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана  |  Зам по УВРРуководитель ШМО |
|  | ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС основного******общего образования*** |
|  |  Организационная работа по повышению квалификации педагогов по вопросам обеспечения перехода на обновленный ФГОС ООО  | Февраль- сентябрь 2022 г. |  Повышение квалификации педагогов  |  Зам по УВР Руководитель ШМО |
|  | ***V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС*** ***основного общего образования*** |
|  14. | Мониторинг готовности ОО к введению новых ФГОС с 1 сентября 2024г. | Апрель- май 2023г | Мониторинг готовности ОО |  Рабочая группа |
|  15. | Обеспечение консультативной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по обновленным ФГОС ООО | В течение всего периода | Методическая помощь |  Зам по УВРРуководитель ШМО |
|  17. | ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС*** ***основного общего образования*** |
|  18. |  Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС ООО |  В течение всего периода с 2022г по 2027 г. |  Сайт ОО |  Зам по УВР |
|  20. |  Размещение на сайте ОО основных образовательных программ |  Сентябрь 2022г.  | Сайт ОО | Зам по УВР |